附件

山西省实施国家残疾人事业专项彩票公益金

智力残疾儿童康复救助项目办法

（2014年—2015年）

为贯彻落实《中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见》，优先开展残疾儿童康复救助，中央财政在2014年至2015年安排我省专项彩票公益金，实施智力残疾儿童康复救助项目，采取“定点委托方式”，按照正在执行的彩票公益金智力残疾儿童康复项目方式执行；采取“政府购买服务方式”，根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《关于做好政府购买残疾人服务试点工作的意见的通知》（财社[2014]13号）和《政府购买残疾人服务试点工作实施方案》（残联厅发[2014]47号）精神，开展政府购买残疾人服务试点工作。为保证项目顺利实施，特制定本实施办法。

- 一、任务目标

2014年至2015年，以“定点委托方式”，每年资助1065名智力残疾儿童在康复训练定点机构内，接受康复评估，并进行运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适应方面的系统康复训练，连续资助两年；以“政府购买服务方式”，资助1200名智力残疾儿童接受系统康复训练。

- 二、资助条件

受助儿童应符合以下条件：

——城乡有康复需求的智力残疾儿童，其中优先资助贫困智力残疾儿童。

—— 年龄不超过7岁（含）。

—— 有康复训练需求、身体状况稳定、家庭成员配合的智力残疾儿童。

- 三、资助标准

—— 为每名受助儿童提供每年12000元的康复训练补贴。

- 四、职责分工

（一）组织管理

——省残联  负责全省项目组织实施与管理；制定“定点委托方式”和“政府购买服务方式”项目实施办法；对“定点委托方式”执行的项目，分解下达救助指标，审批确定定点康复训练机构。对“政府购买服务方式”执行的项目，作为政府购买智力残疾儿童康复服务试点工作的购买主体，根据国家和省相关规定，按照“公开、公平、公正”原则，选定承接主体承担项目任务，监督指导承接主体执行项目任务。

在项目执行过程中，负责定期检查、督导项目进度和质量；做好项目经费的拨付与使用监管；组织项目专业技术人员培训和家长培训，保证受助儿童达到应有的康复效果；组织有关部门和专家对项目执行情况进行考核评估，其考核评估结果作为定点康复训练机构和购买服务承接主体下一年度项目任务调整的重要参考依据；做好全省项目年度总结和统计上报工作，确保任务落实；加强项目的社会宣传，号召全社会关心支持智力残疾儿童康复。

——省康复研究中心  协助做好项目专业技术人员培训，指导全省家长培训工作；负责指导各定点康复机构业务开展，规范家长培训、康复训练、社会融合等活动，完善项目档案；负责全省定点康复机构康复服务质量监管及康复救助效果评估与统计工作；选派专家参与项目执行绩效的考核评估；做好年度项目执行情况的分析汇总和反馈工作。

—— 市残联  制定项目救助工作计划，按照定点机构准入标准，充分整合利用各类资源，审核推荐具有智力残疾儿童康复工作基础的医疗、教育和康复服务机构作为康复训练定点机构；分解本市项目救助指标；组织做好救助对象的筛选、公示、审批和康复安置工作；监督定点机构规范实施康复训练；负责康复训练经费的结算拨付与使用监管；负责做好本市项目档案和数据统计上报、项目质量监控和检查验收工作；积极进行项目宣传，做好项目回访工作。

—— 县残联  配合各定点康复机构组织专业技术人员筛查病源，对救助对象的申报材料进行初审上报，做好救助对象回访和项目宣传工作，及时反映项目实施中存在的问题。

（二）训练服务

—— 项目专家组  省残联协调相关领域专家成立项目专家组，按照项目实施办法要求，对各康复机构实施智力残疾儿童康复训练情况进行检查；对项目实施成效进行评估；深入康复机构开展业务指导和技术培训。

——康复训练定点机构  承担项目任务的康复训练定点机构，做好康复专业人员和基本设备设施的配置，保证开展智力残疾儿童康复的必要条件；与家长签订儿童系统康复训练知情同意书；按照定点机构服务规范要求，采取机构集中评估和训练与家庭康复指导相结合的方式，对项目资助的智力残疾儿童每年不少于6个月的机构系统康复训练，定期进行康复评估和总结，并培训家长。

五、工作流程

（一）确定康复训练定点机构  各市残联开展调查，全面了解、掌握本市智力残疾儿童康复机构情况。对于“定点委托方式”执行的任务，要按照《山西省智力残疾儿童康复训练救助项目定点康复机构考核评估实施办法》（晋残联[2014]45号）要求，由具备开展智力残疾儿童康复训练的机构填写《残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目康复训练定点机构申请与审批表（定点委托方式用表）》（附件1）一式4份进行申报，经上级主管单位审核后报市级残联，由市级残联组织专家进行审核评估，确定符合条件的康复机构，上报省残联审批后作为项目康复训练定点机构承担项目任务。由市级残联根据省下达的救助指标，确定定点机构救助指标，并与定点机构签订项目目标责任书（附件6）一式4份，填写《残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目康复训练定点机构汇总表》（附件3）一式3份报省残疾人康复工作办公室。

由省残联制定全省年度向社会力量购买智力残疾儿童康复服务计划，包括购买数量、方式和质量、经费预算、具体要求等内容。根据政府招标采购有关规定，按照“公开、公平、公正”原则，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等方式，确定符合国办发[2013]96号、财社[2014]13号、残联厅发[2014]47号文件和《残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目政府购买智力残疾儿童康复服务试点工作服务标准（试行）》（附件9）有关规定的机构作为承接主体，并及时将采购信息通过当地政府采购网和残联网站向社会公告。采购完成后，各市残联要与确定的承接主体签订购买服务合同，明确购买服务内容、数量、金额、质量、服务期限、资金支付方式、监督检查方法、各方的权利义务与违约责任等条款。同时，按照《残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目康复训练定点机构汇总表》（附件3）一式3份和《残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目政府购买服务康复训练定点机构基本情况表》（附件2）一式3份，将中标机构情况报省残联，由省残联汇总后上报中国残联备案。

（二）筛选资助对象。各市残联负责，指导所属县（市、区）残联，会同有关部门组织相关专业技术人员进行智力残疾儿童筛查，选择符合救助条件的智力残疾儿童，由儿童家长（或监护人）申请，填写《残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目智力残疾儿童申请与康复救助审批表》（附件4），经救助对象所在村（居）委会确认后，报市级残联审核并公示（救助对象姓名、身份证号码、家长或监护人姓名、所属县和乡镇及街道、拟安置定点机构），经公示无异议的，正式确定为项目受助对象，并签发《残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目救助卡》,该救助卡由省残疾人康复工作办公室统一印制。

（三）实施系统康复。由各市残联负责，结合家长或监护人意愿，将确定的受助对象安置到定点康复训练机构。以“定点委托方式”执行的任务，由定点康复训练机构负责，按照晋残联[2014]45号和《残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目康复训练定点机构服务规范》（附件8），以“社会购买服务方式”执行的任务，按签订的服务合同，分别进行康复评估，制定个别化康复训练计划，进行运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适应等方面能力训练，建立康复训练档案，定期进行阶段评估，培训智力残疾儿童家长。机构康复每年不少于6个月，每天训练时间不少于3小时，有周康复课程和日康复流程安排，康复训练效果评估应达到有效以上；康复机构要专门组织受助儿童开展多种形式的文化、娱乐等社会融入活动，每年不少于6次；当机构的系统训练结束后，康复机构应注意做好社区、家庭康复的指导，每月至少安排1次随访。

（四）做好转介服务。 各市残联、救助对象所在县残联和各康复训练定点机构要重视智力残疾儿童早期康复与学前（义务）教育的衔接，在持续康复训练的基础上，为达到一定能力的适龄儿童争取上学的机会，及时协调有关方面，为其入园、入学提供必要的指导、支持和帮助，使他们能够融入社会生活。

（五）做好统计、汇总及信息收集。各市残联和各定点康复训练机构，要按照要求，做好各项统计、汇总及信息收集工作。

各市残联和省直定点康复训练机构，要于每月25日前将本市、本单位项目实施进度、存在问题及下月计划报省残联康复部。同时，要及时做好项目资料（包括文字、图片及声像资料、典型案例）的收集、积累、存档工作，并于每年度12月底前将相关资料和项目年度执行报告（具体内容包括：项目组织实施情况，项目资金使用情况，项目社会效益和经济效益等）上报省残联康复部。由省残联负责，于次年1月31日前将上年度项目执行报告上报中国残联。

各康复训练定点机构负责做好新收训智力残疾儿童登记和康复效果评估及信息数据上报工作，在受助对象救助结束后要及时填写《残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目康复训练登记表》（附件5）一式3份，由受助对象家长（或监护人）签字确认，定点机构审核盖章、责任人签字齐全后转原审批救助对象的市残联确认盖章，由定点机构和市残联各留存1份，且由定点机构负责录入本年“中国残疾人事业统计管理系统”台账，另1份由市级残联负责转救助对象所在县残联存档。此外，各定点康复训练机构负责填写《残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复训练救助项目汇总表》（附件7）一式3份，签字盖章齐全后报市级残联审核盖章，由定点康复训练机构和市残联各留存1份，各市残联负责汇总后于本年度12月底前上报省残联康复部1份。省直定点康复训练机构直接报省残联康复部。

各市残联、各定点康复训练机构项目档案和报表须如实填写，做到“人、表、库”一致，省残联将会同相关部门对上报结果进行抽查。

（六）开展绩效评价。年度任务完成后，省和市要组织对项目康复训练实施情况进行绩效评价。对“政府购买服务”方式执行的任务，在项目实施阶段或全部结束后，要利用第三方评审机制对购买的智力残疾儿童服务进行全面评价，适当加大智力残疾儿童及其家长评价的比重，突出对一定比例的智力残疾儿童及其家长的抽样调查，对政府购买智力残疾儿童康复服务的资金使用、政策效能、透明程度以及服务的专业化水平等进行综合、客观的评价。康复训练定点机构的绩效评价结果达到相关标准的，在确定下一年度康复训练定点机构时优先考虑，不达标的予以淘汰。绩效评价结果应及时向社会公布。

- 六、经费管理

项目经费主要用于救助对象的康复训练、家长培训、家庭康复指导、康复档案及培训教材等费用。

项目经费按机构内平均每月不高于1800元、社区及家长指导平均每月不高于200元进行核定。因特殊原因，受助对象不能在机构内完成年度项目训练任务的，要提前1个月向定点机构提出书面申请，经机构审核同意后收回《项目救助卡》。结余的项目经费由定点机构所在市残联负责，按救助对象审批流程，重新确定救助对象给予救助。

项目经费由省残联根据各市、省直各单位救助指标，报省财政厅审批后下达市级财政部门和省直定点康复训练机构。向市级财政的拨款文件同时抄送市级残联，由市级残联协调市财政部门，按国库管理要求，将项目经费拨付至定点康复训练机构。残疾儿童康复训练费用符合当地城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗保险报销项目的，应由医疗保险先行报销，以补充康复训练经费的不足部分。

- 七、工作要求

（一）高度重视，精心组织。实施残疾人康复项目，是国家加大残疾人救助力度，推动初步实现残疾人“人人享有康复服务”目标的重要举措。该项目时间紧，任务重，各市要高度重视，要充分挖掘残联、教育、卫生计生、民政等部门以及社会多方面智力残疾儿童康复资源，引导和发展更多康复机构提高服务质量，承担项目任务；要加大筛查力度，充分发挥基层残疾人工作者的作用，尽可能发现智力残疾儿童，开辟筛查绿色通道，让更多需要康复的智力残疾儿童在项目中受益；要注重培训家长，充分发挥家长作用，促进机构康复向社区家庭的延伸，保证康复效果的延续和康复任务的完成。残联系统康复机构要加强服务能力建设，通过承担项目提高服务水平，提升市场竞争力。各级残联作为政府购买服务主体，要按规定公开购买服务相关信息，自觉接受社会监督。

（二）加强管理，专款专用。各市和省直定点康复训练机构要建立完善、科学、有效的项目管理制度，保证项目效果以及项目的安全；要确定专人负责项目管理，要将项目实施办法中各环节的要求落实到位；要建立规范的项目管理档案和技术档案，准确记录整个项目的实施过程，充分反映项目实施面貌。特别强调，受助儿童凭《救助卡》接受项目救助，救助资金使用要及时记入《救助卡》内，并经家长或监护人签字确认；项目资金必须专款专用，并将经费使用信息公开。对弄虚作假、挤占、挪用项目资金的单位和个人，要追究责任。

（三）扩大宣传，广泛动员。各市、县（市、区）要主动协调宣传部门，通过多种途径宣传项目的意义、资助内容和申请办法，及时宣传报道项目开展情况和受助效果，让全社会更多地了解、关注和扶助残疾人，让更多的康复机构、智力残疾儿童家长了解项目，积极参与到项目中。

- （四）严格督导，保质保量。 在项目实施过程中，省残联将会同财政部门组织项目检查评估，内容包括：项目的组织实施、任务完成情况、康复效果、技术指导、社会宣传、经费管理使用以及项目影响等方面。各市要建立项目评估考核工作制度，定期进行项目的督导检查，及时发现并解决存在的问题，问题严重的，要及时上报省残联，好的经验与做法，要及时总结推广。要定期进行工作总结，按时上报项目任务完成情况和项目执行情况，力争保质保量完成任务。

- 八、质量控制指标

（一）智力残疾儿童康复评估、训练建档率100%

（二）智力残疾儿童康复训练总有效率≥85%

（三）家长对儿童康复训练的满意率≥90%

（四）家长培训率100%

（五）家长对培训工作的满意率≥85%

（六）组织受助儿童开展文化、娱乐等社会融入活动，每年不少于4次。

附件:1.残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助

项目康复训练定点机构申请与审批表（定点委托方式用表）

2.残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目政府购买服务康复训练定点机构基本情况表

3.残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目康复训练定点机构汇总表

4.残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目智力残疾儿童申请与康复救助审批表

5.残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目康复训练登记表

6.残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目康复训练定点机构目标责任书（定点委托方式用表）

7.残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复训练救助项目汇总表

8.残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目康复训练定点机构服务规范

9.残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目政府购买智力残疾儿童康复服务试点工作服务标准（试行）